**แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566**

**คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่**

**ชื่อแผน** โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อร่วมกับชุมชน

**สถานการณ์ สภาพปัญหา**

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัญหาหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษ และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ ซึ่งเรื่องของความสะอาด เป็นงานและหน้าที่ของทุกภาคส่วน ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้ชุมชนสกปรกเพื่อเป็นการรวมแรงรวมใจจึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

**เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน**

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลาย และสัตว์พาหะนำโรค ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

**เป็นแผนเพื่อตอบสนอง** O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ O นโยบายและปัญหาระดับชาติ O สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

O ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

O ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเป็นคุ้มครองผู้บริโภคเลิศ (PP&P Excellence).

O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ : 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1

**แหล่งงบประมาณ** O งบประมาณ (ใส่รหัสกิจกรรม) O ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ระบุกองทุน) O งบพัฒนาจังหวัด O งบกรม/กอง O เงินบำรุง O อื่น ๆ (ระบุ................)

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อร่วมกับชุมชน** | 1.เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน  2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด  2.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง นำโรค | เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน 3 ตำบล จำนวน 360 คน | 1.สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง  2.ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาด  3. มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงนำโรค | 1 ตุลาคม 2565-  30 กันยายน 2566 | **กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตำบลบ้านจันทร์**  1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 70 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ  เป็นเงิน 8,400 บาท  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท/ มื้อ จำนวน 8 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท  **เป็นเงิน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)**  **กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตำบลแจ่มหลวง**  1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 70 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 8,400 บาท  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท/ มื้อ จำนวน 8 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท  **เป็นเงิน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)**    **กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตำบลแม่แดด**  1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 70 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ  เป็นเงิน 8,400 บาท  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท/ มื้อ จำนวน 8 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท  **เป็นเงิน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)**  …………………………………… (นายดิเรก อกิญจนานนท์) ผอ.รพ.วัดจันทร์ฯ  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,200 บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)**  **(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม)** | นางสาวอุบลวรรณ  กงมะลิ  …………………………………… (นายดิเรก อกิญจนานนท์) ผอ.รพ.วัดจันทร์ฯ |

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวอุบลวรรณ กงมะลิ) (นางสุชีลา ศิริลักษณ์) (นายดิเรก อกิญจนานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา