**แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566**

**คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่**

**ชื่อแผน** โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

**สถานการณ์ สภาพปัญหา**

สังคมไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนและสัดส่วนมากขึ้น โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากร 1,789,385 คน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.19 (จำนวน 379,118 คน) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.87 (จำนวน 248,104 คน) โดยการคัดกรองศักยภาพผู้สูงอายุ (ADL) ในชุมชนเป้าหมาย ร้อยละ 100 คัดกรองได้ ร้อยละ 76.03 เป็นผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 97.17 ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 2.31 ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0.53 ซึ่งอำเภอกัลยาณิวัฒนา พบกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0.6 สูงกว่าภาพรวมจังหวัดและกลายเป็นกลุ่มผู้พิการ ผลการคัดกรองหกล้มของผู้สูงอายุอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร้อยละ 91.8 มีผลต่ำกว่าภาพรวมจังหวัด และมีผลการคัดกรองที่ไม่ระบุ ร้อยละ 3.91 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่

**เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน**

สำนักงานสธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่รวมถึงผู้พิการ จึงได้จัดทำแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**เป็นแผนเพื่อตอบสนอง** O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ O นโยบายและปัญหาระดับชาติ O สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

O ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

O ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเป็นคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)

O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ : 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1

**แหล่งงบประมาณ** O งบประมาณ (ใส่รหัสกิจกรรม) O ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ระบุกองทุน) O งบพัฒนาจังหวัด O งบกรม/กอง O เงินบำรุง O อื่นๆ (ระบุ................)

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ**  **(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566** | 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  2.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่  ติดบ้าน ติดเตียง และผู้  พิการ ได้รับการเยี่ยม  เสริมเติมพลังใจ  3.เพื่อให้ผู้สูงอายุติด  บ้าน ติดเตียง และผู้  พิการ มีสุขภาพดีขึ้น | 1.ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 63 คน ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  2.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และ อสม. จำนวน 30 คน | 1.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ หรือผู้ดูแล ได้รับความรู้การดูแลสุขภาพ ร้อยละ 80  2.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ดูแล สามารถดูแลสุขภาพและสามารถแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 80  4.ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ได้รับเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 1 ครั้ง ร้อยละ 50 | 1ตุลาคม 2565  -30 กันยายน 2566 | **กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และ อสม. จำนวน 30 คน**  1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 70 บาท/มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆละ 25 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท  **รวมเป็นเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)**  **กิจกรรมที่ 2 ที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ**  1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,500 บาท  2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆละ 120 บาท /วันจำนวน 13 วัน เป็นเงิน 7,800 บาท  **รวมเป็นเงิน 11,300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)**  **กิจกรรมที่ 3 ออกเยี่ยมเสริมเติมพลังใจและติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ**  1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,500 บาท  2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆละ 120 บาท /วันจำนวน 13 วัน เป็นเงิน 7,800 บาท  **รวมเป็นเงิน 11,300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)**  **กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผล และติดตามการดำเนินงาน**1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 70 บาท/มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆละ 25 บาท/ มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท  **รวมเป็นเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)**  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,800 บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**  **(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม)** | นางสาวภัศรา อำรุงสิงขร  …………………………………… (นายดิเรก อกิญจนานนท์) ผอ.รพ.วัดจันทร์ฯ  …………………………………… (นายดิเรก อกิญจนานนท์) ผอ.รพ.วัดจันทร์ฯ |

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวภัศรา อำรุงสิงขร) (นางสุชีลา ศิริลักษณ์) (นายดิเรก อกิญจนานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา